## Feuil1
Task | Days lapsed | Days left | Date
Preparation |  | 15 | 2016-04-01
First quarter | 15 | 15 | 2016-04-15
Start | 15 | 1 | 2016-04-15
Hosting | 15 | 5 | 2016-04-15
Management | 18 | 4
Source control | 20 | 2 | 2016-04-20
Edition | 22 | 5 | 2016-04-20
Testing | 25 | 5 | 2016-04-25
Second quarter | 30 | 15 | 2016-05-01
Research | 30 | 10 | 2016-05-01
Design | 38 | 5 | 2016-05-10
Physical web | 40 | 5 | 2016-05-20
Third quarter | 45 | 15 | 2016-06-01
Implementation | 45 | 20 | 2016-06-01
Beacon engineering | 45 | 5 | 2016-06-05
Integration | 50 | 4 | 2016-06-10
Fourth quarter | 60 | 15 | 2016-06-15
Unit testing | 60 | 5 | 2016-06-15
Pilot testing | 65 | 10 | 2016-06-20
End | 75 | 1 | 2016-06-30